**План работы творческой группы МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска»**

**Тема:** Разработка макета и составление электронного сборника автодидактических игр, направленных на развитие изобразительных способностей детей (на основе материалов, предоставленных педагогами МБДОУ)

**Руководитель:** Мальцева Г.А.

**Члены группы:** Варламова О.В., Киселева С.Е.

**Сроки работы:** 09 апреля - 30 мая 2025 года

| **№** | **Этап** | **Сроки** | **Содержание работы** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и структурирование | 09 апреля - 23 апреля | Анализ предоставленных педагогами материалов (описания игр, фотографии) и образца макета. Определение структуры электронного сборника. Разработка критериев для проверки соответствия материалов структуре и макету. | Мальцева Г.А., Варламова О.В., Киселева С.Е. | Утверждена структура электронного сборника. Определены критерии проверки материалов. |
| 2 | Разработка и детализация макета | 24 апреля - 07 мая | Разработка и детализация макета электронного сборника, включая выбор шрифтов, цветов, определение расположения элементов (заголовков, текста, изображений). Создание шаблонов для описаний игр. | Мальцева Г.А. | Утвержден макет электронного сборника. Созданы шаблоны для описаний игр. |
| 3 | Сбор и систематизация материалов | 08 мая - 21 мая | Сбор и систематизация материалов (описаний игр, фотографий) в соответствии с разработанным макетом и утвержденной структурой. Проверка соответствия материалов критериям. Обратная связь с педагогами для корректировки материалов. | Варламова О.В., Киселева С.Е. | Материалы собраны и систематизированы. Педагоги получили рекомендации по корректировке материалов. |
| 4 | Верстка и подготовка к публикации | 22 мая - 27 мая | Верстка электронного сборника (внесение материалов в макет, оформление разделов). Финальная проверка сборника (соответствие структуре, корректность форматирования, работоспособность ссылок). Подготовка сборника к публикации (экспорт в PDF). | Мальцева Г.А., Варламова О.В., Киселева С.Е. | Электронный сборник сверстан. Проведена финальная проверка. Сборник подготовлен к публикации. |
| 5 | Презентация и внедрение | 28 мая - 30 мая | Подготовка презентации электронного сборника для педагогического совета. Презентация электронного сборника на педагогическом совете № 4. Обсуждение способов использования сборника в работе с детьми. | Мальцева Г.А. | Электронный сборник представлен на педагогическом совете. Педагоги ознакомились с содержанием и возможностями использования сборника. |

**Руководитель творческой группы:** Мальцева Г.А.