**План работы творческой группы МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска»**

**Тема:** Современные формы работы с родителями

**Руководитель:** Кравченко Л.Н.

**Члены группы:** Кретинина О.С., Кравченко Н.М., Логиновская Н.А.

**Сроки работы:** 11.12.2024 — 23.03.2025

| **№** | **Этап** | **Сроки** | **Содержание работы** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-подготовительный | 11.12.2024 - 18.12.2024 | 1. Формирование творческой группы.  2. Определение целей и задач работы.  3. Разработка и утверждение плана работы.  4. Анализ существующих форм взаимодействия с родителями в ДОУ. | Кравченко Л.Н. | Утверждённый план работы. Определены цели и задачи. Выявлены сильные и слабые стороны текущих форм работы с родителями. |
| 2 | Аналитический | 19.12.2024 - 15.01.2025 | 1. Изучение методической литературы по теме.  2. Анализ опыта других дошкольных учреждений по организации работы с родителями.  3. Анализ визуального оформления родительских уголков в группах ДОУ. | Кретинина О.С., Кравченко Н.М., Логиновская Н.А. | Сформирована база данных современных форм работы с родителями. (приложение 1) Определены недостатки в визуальном оформлении родительских уголков. |
| 3 | Проектировочный | 16.01.2025 - 28.02.2025 | 1. Разработка рекомендаций по улучшению визуального представления информации в родительских уголках (текст, изображения, схемы, таблицы).  2. Разработка шаблонов информационных материалов для родительских уголков (объявления, памятки, консультации).  3. Подготовка презентации для представления разработанных рекомендаций на педагогическом совете. | Кретинина О.С., Кравченко Н.М., Логиновская Н.А., Кравченко Л.Н. | Разработаны рекомендации, шаблоны, презентация. |
|  | **Представление рекомендаций педагогическому коллективу (педагогический совет №3)** | | | | |
| 4 | Внедренческий | 09.04.2025 – 15.08.2025 | 1. Внедрение разработанных рекомендаций в работу групп ДОУ. 2. Оформление родительских уголков в соответствии с разработанными рекомендациями и шаблонами. 3. Проведение мероприятий для родителей с использованием современных форм работы. | Воспитатели групп, Кравченко Л.Н. | Улучшение визуального представления информации в родительских уголках. Активное вовлечение родителей в жизнь ДОУ. |
| 5 | Контрольно-оценочный | 18.08.2025 - 29.08.2025 | 1. Анализ результатов внедрения рекомендаций  2. Оценка эффективности использования современных форм работы с родителями.  3. Подготовка итогового отчёта о работе творческой группы.  4. Представление итогового отчёта на педагогическом совете. | Кравченко Л.Н., Кретинина О.С., Кравченко Н.М., Логиновская Н.А. | Оценка эффективности работы творческой группы. Представлен итоговый отчёт на педагогическом совете. Определены перспективы дальнейшей работы. |